## Slide 1
專案總督導：林有成處長
專案經理 ：余鎮仰
保險科技運用共享平台 EDR /MDR服務建置案
啟動會議
中華民國人壽保險商業同業公會

## Slide 2: 簡報大綱
專案組織架構圖
貳
專案時程
參
專案目標
壹
文件交付
肆

## Slide 3: 專案目標
分四個階段，逐步完善整體系統建置
第一階段
專案啟動階段：需求訪談會議
內部網路架構細節
本專案範圍內資安防護現況、主機數量及相關資訊
  資安設備及伺服器端資產管理現況
  伺服主機及IP位址分配表
  網站IP與網址資訊
  通報窗口及聯絡資訊
專案進行方式、建置時程及配合事項
第二階段
建置階段：
  依與貴公司所協調確認之建置時程及完成日期，安排人力同時開始進行整體事件紀錄收容機制之建置，以及各項專案服務之執行，如期完成各項專案工作。
D為簽約日
D+5天
D+30天

## Slide 4: 專案目標
分四個階段，逐步完善整體系統建置
第三階段
測試階段：
待整體軟硬體設備及服務建置完成後，本團隊將與貴公司相關同仁進行測試，檢查各項服務能順利運作，並且適時做關聯規則調整，提升服務品質。
所有工作時程及交付項目，將依本專案需求說明書所訂之各期程履約。
第四階段
營運階段
依據本專案需求進行各項資安防護、監控、通報及應變處理服務，並確保各項服務品質，以達成資安共契服務規範之SLA。
D為簽約日
D+60天
D+40天

## Slide 5: 專案組織架構圖
共創多贏
5
專案主持人
林有成處長
專案經理
余鎮仰
系統規劃
系統建置
系統維運
工作項目
虛擬機環境設定及調整
工作項目
系統組
林蓮蒂、姜廷儒
平台組
林家豪
網路組
張雯婷
網路設定
協助處理廠商網路需求
工作項目
業務經理
柯棠中
專案工程師
曾偉晢

## Slide 6: 工作期程規劃
項次 | 交付內容 | 時程
1 | 專案啟動會議 | 111年10月15日前完成。
2 | 訪談與建置規劃準備 | 111年10月31日前完成。
3 | 建置設備與部署端點Agent | 111年12月15日前完成建置
4 | EDR監控系統上線前測試 | 
5 | EDR監控系統啟用 | 上線日起，為期五年的監控通報。
6 | EDR事件整合於每月SOC 月報交付 | 監控通報期間，每月15日以前交付。

## Slide 7: 工作執行要項
為確保如期如質完成專案，各階段完成之檢核點及驗證方式：
  目前將進度分成兩周：
    1. 第一周：1~80台
    2. 第二周：81~170
  每周進度驗證方式：
    1. 確認規劃數量是否與安裝數量一致 (中控應顯示對應安裝數量)
    2. 確認端點與中控是否正常連通(中控應顯示對應機台啟用中)
    3. 告警機制是否正常(EDR通報後，SOC會產出事件單)
  - 完工確認
  (1) 規劃與建置數量是否一致：確認中控端看到的數量是否正確，
  (2) 定期回報：Heart Beat 是否有正常回應
  (3) 測試事件單的發送：事件觸發時是否會產出事件單

## Slide 8: 工作執行要項
加速建立監控機制：
配合上線時程，以及儘早設立規則，本案執行會參考已知情資在建置期即匯入，建置期間已啟動監控不阻擋方式，正式上線後即啟用阻擋規則，將可縮短學習期由三個月至二個月。
(也就是正式上線直接接軌沒有學習期的意思)
提高整體機制整合度：
本案規劃將EDR監控納入SOC監控月報中一併說明。

## Slide 9: 工作執行要項
事件通報流程
事件管理系統:
風險通報單開立
SOC工程師:
接單分析
SOC工程師:
通報客戶窗口與提供處理建議
客戶資安窗口:
轉知相關人員進行事件處理
EDR專家調查組:
5x8 遠端事件
調查服務
客戶資安窗口
回報與處理
EDR事件
EDR告警
通報客戶
專家調查處理建議
確認為資安事件
NO
客戶提出
EDR 事件
調查需求
YES
Notes: SOC : 依據事件風險等級以Email/簡訊/電話進行通報

## Slide 10: 文件交付
項次 | 交付內容 | 時程
1 | 服務執行計畫書 | 已提交給公會審查
2 | 完工報告 | 111/12/23
3 | 資安監控服務月報告 | 上線日起，每月15日
產品交付及時程

## Slide 11: 成功的保證
攜手合作 共創多贏
敬 請 批 評 指 教
中華電信
為您創造永續與高價值的商業保證

## Slide 12: 建置追蹤
項次 | 項目 | 時程
1 | EDR建置 | 12/04：已完成175台安裝(已連接中控
 |  | 12/07：中控log收容至SOC
 |  | 進行中：log關鍵字事件告警關聯規則設定
2 | MDR監控測試 | 預定12/20、12/21進行測試
3 | 完工報告 | 111年12月27日前
驗收項目追蹤表

## Slide 13: 情資匯入
項次 | 項目 | 時程
1 | 關聯性規則 | 已匯入並啟用
2 | IP黑名單 | 交由防火牆處理
預先情資匯入