## Slide 1
「中華民國人壽保險商業同業公會 保險科技運用共享平台 EDR /MDR服務建置案」
啟動會議
簡報人員：余鎮仰
2022年9月16日
Notes: 105 土銀

## Slide 2: 大 綱
本案緣由及背景說明
專案組織人員架構
系統架構
專案期程(設備建置)
專案期程(文件交付)

## Slide 3: 本案緣由及背景說明
緣由：
  壽險公會擬於111年10月上線保險業身份驗證中心
  配合政府機關110年08月通過之資訊安全規範
背景：
  108年保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台需求案已正式服務
  目前26家保險公司已加入平台
  由中華資安國際提供此項服務

## Slide 4: 專案組織人員架構圖
專案主持人
林有成處長
專案經理
余鎮仰
系統規劃
系統建置
系統維運
工作項目
虛擬機環境設定及調整
工作項目
系統組
林蓮蒂、姜廷儒 Rick(協力廠商)
平台組
林家豪
網路組
張雯婷
網路設定
協助處理廠商網路需求
工作項目
業務經理
柯棠中
專案工程師
曾偉晢
Notes: RFP投標人月數表三年共2,311人月

## Slide 5: 階段驗收期程
項次 | 交付內容 | 時程 | 專責單位
1 | 企服處通知系工處開始執行 | D (Ex: 111/10/15) | 企服處
2 | EDR/MDR間防火牆規則設定及確認 | D+30 (Ex: 111/10/15 ~ 111/11/15) | 中華電信
3 | 完成第160台EDR安裝佈署 | D+20 (Ex: 111/10/15 ~ 111/11/05) | 金壹
4 | EDR/MDR資安分析、全系統串通測試、備齊驗收文件。 | D+40 (Ex: 111/10/30 ~ 111/11/27) | 中華資安
5 | 服務驗收 | D+45 (Ex: 111/11/28 ~ 111/12/02) | 中華資安、中華電信 金壹(提供軟體授權資料)

## Slide 6: 工作期程規劃
項次 | 交付內容 | 時程
1 | 專案啟動會議 | 111年10月15日前完成。
2 | 訪談與建置規劃準備 | 111年10月31日前完成。
3 | 建置設備與部署端點Agent | 111年12月15日前完成建置上線。
4 | MDR監控系統上線前測試 | 
5 | MDR監控系統啟用 | 上線日起，為期五年的監控通報。
6 | MDR每月月報交付 | 監控通報期間，每月15日以前交付。

## Slide 7: 文件交付
項次 | 交付內容 | 時程
1 | 工作說明書 | 111/9/22
2 | 說明會議 | 111/11/27
3 | 完工報告 | 111/11/27
4 | 上線後每個月監控月報 | 每月15日
5 |  | 
產品交付及時程

## Slide 8: 架構說明會
預計10月中進行說明，預計1-2次的說明會。
項次 | 需求訪談項目 | 預定時間 | 建議壽險公會與會人員
1 | 內部網路架構細節 | 111年10月11日~111年10月17日 | 相關系統負責人
2 | 資安設備及伺服器端資產管理現況 伺服主機及IP位址分配表 網站IP與網址資訊 通報窗口及聯絡資訊 | 111年10月11日~111年10月17日 | 相關系統負責人
3 | 依據後續需求再進行安排 |  | 

## Slide 9: 系統架構
CB 中控
中華資安國際
壽險公會中心端
約35台虛擬機
使用雲端偵測系統中控平台
於端點安裝佈署威脅偵測代理程式Agent (EDR)。
中控平台將端點偵測威脅告警送至關聯系統進行情資彙整與比對，偵測到的可疑情事皆通報監控團隊。
由MDR監控團隊連入遠端調查，確認非誤報後通報客戶事件，開始調查根因並給出事件處理建議。
不定期根據發生事件，提出資安事件調查說明與復原建議。
本案建置標的
約128台虛擬機
AP
DB
保險公司中心端
監控中心
維運團隊
通報
可疑事件
告警
CB
CB

## Slide 10: 專案期程(設備建置)
軟體下單-企服處委託資分數安處 張家駿 預計111/10/15 完成下單
虛擬機環境-數金處 林家豪 111/11/15 完成環境確認及設定
  依需求對虛擬機環境設定及協助。
公會端及公司端相關網路防火牆規則設定-數金處 張雯婷111/11/15前完成建置
  防火牆Policy啟用。
  協助其餘廠商請求配合事項
EDR/MDR服務建置-中華資安國際 林蓮蒂、協力廠商 Rick 111/11/27前完成設定及驗證
  虛擬機內部設定確認。
  EDR監控軟體安裝設定。
  中控系統、EDR連接、測通。